## Foglio principale
ID | Rango | Descrizione | Categoria | Causa di origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data ultima modifica | Status
R13 | 9 | Esposizione poco chiara del funzionamento del sistema a team e Top Manager | Requisiti | Scarsa capacità di esposizione dei PM | • Continue richieste di chiarimenti sulle funzionalità del sistema | • Produrre artefatti più dettagliati per i requisiti funzionali | • Dettagliare al meglio i requisiti funzionali per produrre artefatti migliori | Moderata | Catastrofico | 2022-12-19 | Chiuso
R15 | 10 | Incapacità del team nell'usare Flask per lo sviluppo | Tecnologie | Assenza di esperienza nell'utilizzo di Flask | • Problemi nell'uso del framework Flask • Continui dubbi per il funzionamento del framework Flask | • eseguire una fase di training intensa sul framework Flask, fornendo tutorial e documentazione. | • Eseguire training sul framework Flask , fornendo tutorial e documentazione | Moderata | Catastrofico | 2023-01-09 | Chiuso
R16 | 11 | Incapacità del team nell'usare Python per lo sviluppo | Tecnologie | Assenza di esperienza nell'utilizzo di Python | • Problemi nell'uso del linguaggio di programmazione Python • Continui domande su come utilizzare al meglio il linguaggio di programmazione Python | • eseguire una fase di training intensa sul linguaggio di programmazione, fornendo tutorial e documentazione. | • Eseguire training sul linguaggio di programmazione Python , fornendo tutorial e documentazione | Moderata | Catastrofico | 2023-01-09 | Chiuso
R1 | 13 | Difficoltà nell'essere visti come figura di leadership | Organizzative | Team di progetto pre-costruito dai ragazzi di IS | • I team members danno scarsa importanza alle comunicazioni dei PM • i team members non comunicano correttamente con i PM | • Mantenere un rapporto professionale durante le ore dedicate al progetto • Fare un discorso motivazionale a inizio progetto che sottolinei l'importanza di avere un piano di azione | • Chiedere supporto al top manager per ristabilire le gerarchie con i team member • Parlare con i team member | Molto bassa | Catastrofico | 2023-02-10 | Chiuso
R14 | 14 | Artefatti consegnati di bassa qualità | Requisiti | poca esperienza dei team member dell'analisi dei requisiti | • Apporto continuo di modifiche • Richieste dei requisiti non rispettate | • Fornire materiale di supporto utile allo svolgimeto dei task • Assegnare task in base alle skill dei team member | • Utilizzare le conoscenze degli altri team member per affiancare quelli in difficoltà | Moderata | Catastrofico | 2023-02-10 | Chiuso
R12 | 15 | Scarsa comprensione dei requisiti funzionali | Requisiti | Scarsa esperienza del team in ambito di analisi dei requisiti | • Continuo modifiche • Gli output prodotti non rispecchiano quanto richiesto dai requisiti funzionali | • Guidare i team member per far si che comprendano al meglio l'analisi dei requisiti • Discutere con i team member, durante le riunioni, tutti i requsiti | • Rivedere con i team member tutta la fase di nalisi dei requisiti • Effettuare la riassegnazione delle risorse e tentare di rientrare nei tempi stabiliti | Bassa | Catastrofico | 2022-11-25 | Chiuso
R5 | 16 | Scadenze non rispettate | Organizzative | • Carico di lavoro eccessivo • Impegni dei team member esterni al progetto • Procrastinazione dei team member | • Consegne delle varie sotto-task non rispettate | • Monitoraggio del lavoto dei team member • avere un quadro completo degli impegni dei vari team member • Reminder per scadenze | • Spiegare il motivo del ritardo al top manager • Ridistribuire il carico lavoro per recuperare il tempo perso | Bassa | Catastrofico | 2023-02-10 | Chiuso
R7 | 17 | Top Manager non soddisfatto del lavoro | Organizzative | mancanza di esperienza dei PM | • Continui richiami e richieste di modifiche da parte del Top Manager sul lavoro svolto | • Aggiornare il Top Manager attraverso gli status request • Seguire linee guida del Top Manager | • Apportare le modifiche richieste dal Top Manager | Bassa | Catastrofico | 2023-02-10 | Chiuso
R2 | 18 | Abbandono di un team member | Persone | Nessun obbligo di partecipazione al progetto | • Il team member non porta a termine le task assegnate • Mancanza di comunicazione da parte del team member sia con I PM che con gli altri membri del team | • Garantire un sano ambiente di lavoro • Tenere unito il gruppo sottolineando l'importanza del lavoro di squadra • Contattare i team member in privato, nel momento in cui dovessero manifestarsi i triggers | • Riportare la situazione al Top Manager • Riassegnare task | Molto bassa | Catastrofico | 2023-02-10 | Chiuso
R10 | 2 | Ritardi durante il periodo natalizio | Organizzative | Rilassamento causato dal periodo natalizio | • Ritardi nelle consegne durante il periodo natalizio • Assenza di alcuni team member dovuti | • Organizzare sessioni di studio da remoto • Ricordare che la data di consegna è vicina | • Riorganizzazione delle risorse | Moderata | Grave | 2023-01-02 | Chiuso
R11 | 4 | Conflitti tra i membri del team | Persone | Comportamento poco educato di alcuni team member | • Lamentele dei tema member sui prorpi colleghi • Comportamento scorretto o fastidioso all'interno del team | • Sottolineare l'importanza di un ambiente sano al fine di garantire la qualità del progetto • Parlare con i team member coinvolti/segnalati • Organizzare attività di gruppo extra lavorative | • Correggere determinati atteggiamenti all'interno del team • Ristabilire l'ordine all'interno del gruppo facendo un discorso sulla professionalità da mantenere in ambito lavorativo | Moderata | Grave | 2023-02-10 | Chiuso
R4 | 5 | Eccesso di sicurezza nelle proprie capacità | Persone | I team members non sanno valutare correttamente le proprie capacità | • I team members riscontrano difficoltà nel completare le task assegnate | • Garantire un'adeguata fase di training • Fornire al team il giusto materiale/linee guida per lo studio degli argomenti interessati • Nel periodo iniziale guidare il team fornendo esempi di come si vuole che sia svolto il lavoro | • Effettuare una nuova fase di training per i punti più critici • Utilizzare le conoscenze degli altri team member per affiancare quelli in difficoltà | Bassa | Grave | 2023-02-10 | Chiuso
R9 | 6 | Stima non corretta delle scadenze assegnate al team | Stima | Poca esperienza dei PM nella stima dei necessari al completamento delle task | • Task consegnati in ritardo | •Effettuare una stima dei tempi di esecuzione delle varie task in negativo • Monitorare l'andamento delle varie task chiedendo aggiornamenti sull'esecuzione ai team members | • Riassegnare le risorse per recuperare il tempo perso | Moderata | Grave | 2023-02-10 | Chiuso
R3 | 12 | Calo di interesse di un team member | Persone | Scarso interesse nel progetto | • Il team member non porta a termine le task assegnate • Mancanza di comunicazione da parte del team member sia con I PM che con gli altri membri del team | • Garantire un sano ambiente di lavoro • Tenere unito il gruppo sottolineando l'importanza del lavoro di squadra • Contattare i team member in privato, nel momento in cui dovessero manifestarsi i triggers | • Parlare direttamente ai team members, in privato, cercando di capire su quali attività hanno maggiore interesse | Molto bassa | Grave | 2023-02-10 | Chiuso
R18 | 3 | Ritardi dovuti all'esame di PD | Organizzative | Preappello di Programmazione Distribuita nella terza settimana di Dicembre | • Richieste di diminuzione del carico di lavoro per studiare al meglio programmazione distruibuita | • Organizzare il lavoro in modo tale da poter ridurre il carico di lavoro nel periodo dell'esame di programmazione distribuita. | Spiegare ai vari team member che l'esame di Dicembre è più semplice di quelli di Gennaio/Febbrario | Bassa | Tollerabile | 2023-12-19 | Chiuso
R17 | 7 | Incapacità del team nell'usare MongoDb per lo storage delle informazioni nel database | Tecnologie | Assenza di esperienza nell'utilizzo corretto dei database NoSQL (MongoDb) | • Problemi nell'uso del database MongoDb • Continue perplessità su come progettare e utilizzare al meglio Mongo Db | • eseguire una fase di training intensa sul database MongoDb fornendo tutorial e documentazione. | • Eseguire training intensa sul database MongoDb fornendo tutorial e documentazione. • In casi estemi si può pensare di sostiturire MongoDb con MySQL, di cui i team member hanno già ampia conoscenza. | Moderata | Tollerabile | 2023-01-09 | Chiuso
R6 | 8 | Problemi Familiari | Persone | Problemi familiari | • Scarsa partecipazione/sospensione temporanea dalle attività | • Ridimensionamento del carico di lavoro tra il team | • Ridistribuzione del carico di lavoro tra il team in modo da recuperare il tempo perso | Moderata | Tollerabile | 2022-12-19 | Chiuso
R8 | 1 | Assenza di uno o più team member per richiesta di permessi | Persone | Festività | • Richiesta di permessi | • Organizzare la distribuzioni di permessi per vacanze in modo da non aver più team member assenti per un lungo periodo | • Ridistribuzione del carico di lavoro tra il team in modo da recuperare il tempo perso • Assegnare task propedeutiche ai team member prima della partenza in modo da far procedere il lavoro anche in loro assenza | Moderata | Basso | 2023-02-10 | Chiuso

## Valori colonne
Probabilità | Impatto | Stato
Molto bassa | Basso | Chiuso
Bassa | Tollerabile | Sotto controllo
Moderata | Grave | Aperto
Alta | Catastrofico

## Rapporto Probabilità ed Impatto
Impatto
Probabilità | Basso | Tollerabile | Grave | Catastrofico | Totale
Molto bassa |  |  | 1 | 2 | 3
Bassa |  | 1 | 1 | 3 | 5
Moderata | 1 | 2 | 3 | 4 | 10
Alta |  |  |  |  | 0
Totale | 1 | 3 | 5 | 9 | 18