## Cost_Baseline
WBS | Nome | Inizio | Fine | Num Risorse | Num Ore Risorse | Num Ore Totali | Costo Totale
1 | EnIA | 2022-10-28 | 2023-02-14 | 5 | 50 | 250 | 7500
1.1 | Training | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 5 | 2 | 10 | 300
1.2 | Requirements Elicitation and Analysis | 2022-11-01 | 2022-11-25 | 5 | 9.4 | 47 | 1410
1.2.1 | Elicitation | 2022-11-01 | 2022-11-17 | 5 | 3.6 | 18 | 540
1.2.1.1 | Analisi del sistema attuale | 2022-11-01 | 2022-11-04 | 1 | 1 | 1 | 30
1.2.1.2 | Identificazione degli attori | 2022-11-04 | 2022-11-09 | 5 | 0.4 | 2 | 60
1.2.1.3 | Individuazione dei Requisiti Funzionali, Requisiti non funzionali, scenari e casi d'uso | 2022-11-08 | 2022-11-17 | 5 | 3 | 15 | 450
1.2.2 | Analysis | 2022-11-17 | 2022-11-25 | 5 | 4.2 | 21 | 630
1.2.2.1 | Costruzione del modello a oggetti | 2022-11-17 | 2022-11-21 | 3 | 2.6 | 8 | 240
1.2.2.1.1 | Individuazione degli oggetti (Entity, Boundary, Control) a partire da RF, scenari e casi d'uso | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 3 | 1 | 3 | 90
1.2.2.1.2 | Costruzione del class diagram usando gli oggetti identificati | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2 | 2.5 | 5 | 150
1.2.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 5 | 2.6 | 13 | 390
1.2.2.2.1 | Costruzione dei Sequence Diagrams | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 5 | 1 | 5 | 150
1.2.2.2.2 | Costruzione degli state chart diagrams | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 3 | 0.5 | 1.5 | 45
1.2.2.2.3 | Costruzione dei Navigational Paths | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 5 | 0.3 | 1.5 | 45
1.2.2.2.4 | Costruzione dei mockups | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 5 | 1 | 5 | 150
1.2.3 | Stesura e revisione del RAD( Requirements Analysis Document) | 2022-11-23 | 2022-11-25 | 5 | 1.6 | 8 | 240
1.3 | System Design | 2022-11-25 | 2022-12-07 | 5 | 4.5 | 27.5 | 825
1.3.1 | Identificare gli obiettivi di design | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 5 | 1 | 5 | 150
1.3.1.1 | Identificazione dei design goals | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 5 | 0.7 | 3.5 | 105
1.3.1.2 | Identificare i trade-offs design goal | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 5 | 0.3 | 1.5 | 45
1.3.2 | Individuare la decomposizione in sottosistemi | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2 | 2.5 | 5 | 150
1.3.2.1 | Scelta dell'architettura del sistema e divisione in layers | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2 | 1 | 2 | 60
1.3.2.2 | Divisione del sistema in sottosistemi | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2 | 1.5 | 3 | 90
1.3.3 | Rifinire la decomposizione per soddisfare gli obiettivi di design | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 5 | 1.9 | 14.5 | 435
1.3.3.1 | Mappare i sottosistemi su un hardware | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2 | 1.5 | 3 | 90
1.3.3.2 | Specifica dei dati persistenti | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 5 | 1 | 5 | 150
1.3.3.2.1 | Identificare gli oggetti persistenti | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 5 | 0.4 | 2 | 60
1.3.3.2.2 | Costruzione dello schema dei dati persistenti | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 5 | 0.3 | 1.5 | 45
1.3.3.2.3 | Costruzione del Dizionario dei Dati | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 5 | 0.3 | 1.5 | 45
1.3.3.3 | Definire la matrice per il controllo degli accessi | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 1 | 1.5 | 1.5 | 45
1.3.3.4 | Definire il Flusso di Controllo Globale del sistema | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2 | 1 | 2 | 60
1.3.3.5 | Identificare i servizi per ogni sottosistema | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2 | 1.5 | 3 | 90
1.3.4 | Stesura e revisione dello SDD (System Design Document) | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 5 | 0.6 | 3 | 90
1.4 | System Test Design | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 5 | 2.2 | 11 | 330
1.4.1 | Identificazione dei casi di test funzionali tramite category partition | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 5 | 1 | 5 | 150
1.4.2 | Scrittura dei casi di test | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2 | 1.5 | 3 | 90
1.4.3 | Test plan e Test Case Specification Document | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 3 | 1 | 3 | 90
1.5 | Revisione Finale RAD, SDD, STD | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 3 | 2 | 6 | 180
1.6 | Consegna intermedia | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Object Design | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 5 | 3.7 | 18.5 | 555
1.7.1 | Riuso | 2022-12-23 | 2022-12-28 | 5 | 1 | 5 | 150
1.7.1.1 | Identificazione e integrazione di componenti COTS | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2 | 1 | 2 | 60
1.7.1.2 | Identificazione e integrazione di Design Patterns utili | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 3 | 1 | 3 | 90
1.7.2 | Specifica delle interfacce | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 5 | 1.7 | 8.5 | 255
1.7.2.1 | Identificazione dei packages a partire dai sottosistemi | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2 | 0.5 | 1 | 30
1.7.2.2 | Identificazione delle classi per ogni package | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 3 | 1 | 3 | 90
1.7.2.3 | Specifica degli attributi e delle signatures dei metodi | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2 | 1 | 2 | 60
1.7.2.4 | Specifica dei vincoli: invarianti, precondizioni e postcondizioni | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 3 | 0.5 | 1.5 | 45
1.7.2.5 | Specifica delle eccezioni | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 1 | 1 | 1 | 30
1.7.3 | Scrittura e revisione dello ODD (Object Design Document) | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 5 | 1 | 5 | 150
1.8 | System Implementation | 2023-01-02 | 2023-01-31 | 5 | 22.2 | 111 | 3330
1.8.1 | Setup dell'ambiente di lavoro | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 5 | 1 | 5 | 150
1.8.2 | Sprint 1 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 5 | 5.3 | 26.5 | 795
1.8.3 | Sprint 2 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 5 | 5.3 | 26.5 | 795
1.8.4 | Sprint 3 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 5 | 5.3 | 26.5 | 795
1.8.5 | Sprint 4 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 5 | 5.3 | 26.5 | 795
1.9 | Testing | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 5 | 3.8 | 14 | 420
1.9.1 | Esecuzione dei test di unità | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 1 | 2.5 | 2.5 | 75
1.9.2 | Esecuzione dei test di sistema | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2 | 2.5 | 5 | 150
1.9.3 | Test Incident Report e Test Summary Report | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 5 | 1.3 | 6.5 | 195
1.10 | Consegna finale | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 1 | 5 | 5 | 150